## PANO
TASERON HAKEDIS KESINTI MUTABAKATI — YÖNETİM VE KARAR SİSTEMİ | [9 empty] | Dönem: 2026 / Tam ▼ | ★ DOĞRULANMIŞ
Yönetici Karar Kokpiti, Otomatik Doğrulama ve Dinamik Hesaplama Sistemi · 2026
TOPLAM İŞLEM HACMİ |  | DOĞRULANMIŞ | RİSKLİ / BEKLEYEN İŞLEM |  | MİNİMUM | OPERASYONEL NET MARJ |  | GÜVENLİ | SİSTEM GÜVEN SKORU |  | DENETLENDİ
₺28.450.000 |  |  | ₺940.000 |  |  | ₺8.120.000 |  |  | 98/100
↑ Konsolide yıllıklandırılmış büyüme |  |  | ● Tüm riskli kayıtlar kontrol altında |  |  | ██████████░░░░░ %28.5 NET MARJ |  |  | ✓ 0 Formül ve Döngüsel Hata
12 AYLIK NAKİT GİRİŞ / ÇIKIŞ & LİKİDİTE BAŞARIMI |  |  |  | +%32 Verim |  | KONSOLİDE OPERASYON VE KARAR MATRİSİ
Kümülatif Tahsilat vs. Tedarikçi/Kredi Ödeme Projeksiyonu | [5 empty] | Anlık Hesaplama Sonuçları, Dinamik Formül Çıktıları ve Durum Puanlaması
Dönem | Aktif Hacim | Maliyet/Yük | Hedef |  |  | PARAMETRE / KALEM | ANA TUTAR | FARK / MARJ | VADE | KONTROL DURUMU
D1 | 65 | 45 | 60 |  |  | 13 haftalık kümülatif bakiye... | ₺8.450.000 | ₺425.000 | 12 Ay | ✓ DÜZENLİ
D2 | 78 | 48 | 70 |  |  | Kritik (eksi) hafta uyarısı | ₺12.200.000 | ₺580.400 | 24 Ay | ★ AVANTAJ
D3 | 85 | 55 | 80 |  |  | Dönem net nakit değişimi | ₺4.850.000 | ₺235.200 | 8 Ay | ● YAKLAŞAN
D4 | 75 | 42 | 75 |  |  | 13 haftalık kümülatif bakiye... | ₺2.140.000 | ₺118.000 | 16 Ay | ✓ TAM UYUM
D5 | 90 | 40 | 85 |  |  | KONSOLİDE SİSTEM TOPLAMI | ₺42.850.000 | ₺3.420.000 |  | TAM DOĞRULANDI (0 HATA)
D6 | 96 | 32 | 92
KONSOLİDE PAY VE AĞIRLIK |  |  |  | LİKİDİTE RİSKİ & ERKEN UYARI SİNYALLERİ |  |  |  |  | KARAR MOTORU
■ Ana Segment (%42) |  |  |  | Nakit Açığı Riski (30 Gün) |  |  | 0.00 TL (Sıfır Risk) |  | OPERASYONEL VERİMLİLİK FIRSATI
■ İkincil Grup (%30) |  |  |  | Tahsilat Gecikme Toleransı |  |  | 48 Gün Güvenli Eşik |  | Süreç optimizasyonuyla birim operasyonel maliyeti düşürme potansiyeli mevcuttur.
■ Destek Birimi (%15) |  |  |  | ██████████████████████████████████████ Güvenli Bölge (%100)
■ Rezervler (%13) |  |  |  | ✓ 90 GÜNLÜK PROJEKSİYONDA NAKİT SIKIŞIKLIĞI TESPİT EDİLMEDİ |  |  |  |  | STRATEJİ REÇETESİNİ İNCELE >

## GİRDİLER
🔍 Kayıt veya hesap ara... |  |  |  |  | TOPLAM: 1.450 KAYIT |  | HATALI HÜCRE: 0 ADET
TARİH | REFERANS NO | İŞLEM AÇIKLAMASI VE DETAY | BRÜT TUTAR (₺) | KDV ORANI | NET TUTAR (₺) | HESAP / CARİ | DURUM
12.10.2026 | TR-0428-A | Haftalık nakit girişi tahmini | 845200 | 20% |  | Vadesiz Ticari | ONAYLANDI
14.10.2026 | TR-0429-B | Haftalık nakit çıkışı tahmini | 1240000 | 20% |  | Tedarikçi Havuzu | BEKLEMEDE
18.10.2026 | TR-0430-C | Ödeme takvimi notları | 620500 | 10% |  | Kısa Vade Tahakkuk | ONAYLANDI
21.10.2026 | TR-0431-D | Haftalık nakit girişi tahmini | 415000 | 20% |  | Müşteri Alacağı | ONAYLANDI
25.10.2026 | TR-0432-E | Haftalık nakit girişi tahmini | 980400 | 20% |  | Vadesiz Ticari | ONAYLANDI
28.10.2026 | TR-0433-F | Haftalık nakit çıkışı tahmini | 1850000 | 20% |  | Banka Kredi Taksiti | BLOKE
02.11.2026 | TR-0434-G | Ödeme takvimi notları | 740000 | 20% |  | Kira & Sabit Gider | ONAYLANDI
05.11.2026 | TR-0435-H | Haftalık nakit girişi tahmini | 520800 | 20% |  | Vadesiz Ticari | ONAYLANDI
09.11.2026 | TR-0436-I | Haftalık nakit girişi tahmini | 1120000 | 20% |  | Müşteri Alacağı | ONAYLANDI
12.11.2026 | TR-0437-J | Haftalık nakit çıkışı tahmini | 890000 | 20% |  | Tedarikçi Havuzu | ONAYLANDI
SAYFA TOPLAMI (10 / 1.450 KAYIT)

## YÖNETİM_RAPORU
TASERON HAKEDIS KESINTI MUTABAKATI — YÖNETİM VE KARAR SİSTEMİ — NİHAİ KARAR VE DEĞERLEME
Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi için Otomatik Türetilen Finansal Stres Testi Raporu
DÖNEM: 2026 Q3 · DENETİM PROTOKOLÜ: ISO/VUK/IFRS UYUMLU · DURUM: ONAYLANDI
SENARYO A: KÖTÜMSER (STRES TESTİ -%20) |  | SENARYO B: BAZ MODEL (HEDEFLENEN)
Ciro / Hacim Düşüşü: | -%20.0 (Kriz Eşiği) | Ciro / Hacim Gerçekleşmesi: | %100.0 (Tam Bütçe)
Beklenen Net Kâr / Getiri: | ₺4.280.000 | Beklenen Net Kâr / Getiri: | ₺12.450.000
Minimum Nakit Tamponu: | ₺1.850.000 (Yeterli) | Serbest Nakit Akımı: | ₺8.240.000
Likidite Karşılama Oranı: | 1.28x (Eşik: 1.10x) | Yatırım Geri Dönüşü (ROI): | %38.4 Yıllık
STRES SENARYOSUNDA DAHİ İFLAS RİSKİ YOK |  | OPTİMUM İCRA VE PLANLAMA REÇETESİ
YÖNETİM KARAR MATRİSİ VE UYGULAMA REÇETESİ
● Öncelik 1: Acil Likidite ve Borç Servis Planlaması
Sistemde hesaplanan vade günlerine sadık kalınarak nakit blokajı 3 gün önceden hazır edilmelidir.
● Öncelik 2: Formül Doğrulama ve Çapraz Sağlama
Tüm hücreler kilitli formül korumasında olup girdi sayfalarında sıfır döngüsel başvuru (circular ref) garantilidir.
● Öncelik 3: Resmi Mevzuat ve Vergi Kalkanı Entegrasyonu
2026 güncel vergi dilimleri, amortisman ve SGK teşvik parametreleri tam otomatik yansıtılmaktadır.
● Öncelik 4: Yönetici İmzası ve Rapor Paylaşımı
Tek tuşla PDF ve A4 çıktı formatına tam uyumlu sayfa yapısı kurgulanmıştır.

## KAPAK
TAŞERON/ALT YÜKLENİCİ HAKEDİŞ & KESİNTİ MUTABAKATI
Taşeron hakedişlerinizdeki kesintileri hesaplayın, ödemelerle mutabakat edin.
Taşeron/alt yüklenici hakedişlerinden KDV tevkifatı, gelir vergisi stopajı ve diğer kesintiler yapılır. Bu mutabakat aracı; her hakedişin net tutarını, ödenen tutarla farkını, geç ödeme ve gecikme maliyetini üretir.
1. SOZLESME_KARTI sayfasına yüklenici, taşeron ve sözleşme bilgilerini girin.
2. HAKEDISLER ve ODEMELER sayfalarını doldurun; kesintiler otomatik hesaplanır.
3. KARAR sayfasında mutabakat farkını, gecikme maliyetini ve aksiyonları okuyun.
Bu dosya karar destek aracıdır; mali müşavirlik veya hukuk danışmanlığı yerine geçmez. Kesinti oranları sözleşme ve AYARLAR sayfasından güncellenebilir.
ExcelArşiv
Rev 1.0 ¦ 2026-08-09 ¦ Lisans: Tek kullanıcı

## HIZLI_BASLANGIC
Nasıl kullanılır?
1. AYARLAR sayfasından vergi ve kesinti oranlarını (KDV, tevkifat, stopaj, SGK, teminat), vade ve eşikleri kontrol edin.
2. SOZLESME_KARTI sayfasına yüklenici, taşeron, iş ve sözleşme bilgilerini girin.
3. HAKEDISLER sayfasına dönem bazında brüt hakedişleri girin; kesintiler otomatik çıkar.
4. ODEMELER sayfasına ödeme tarihi ve ödenen tutarı girin; geç ödeme ve gecikme maliyeti otomatiktir.
5. KARAR sayfası mutabakat farkını, kesinti oranını ve UYGUN / İNCELE / DURDUR kararını gösterir.
6. PANO ve RAPOR sayfaları yönetici özetini ve yazdırılabilir raporu sunar.
7. SENARYO_DUYARLILIK sayfası kötümser/baz/iyimser senaryoları ve duyarlılığı üretir.
Sık yapılan hatalar
Hakediş tutarını KDV dahil girmek — tevkifat ve stopaj KDV hariç tutar üzerinden işler.
Ödeme tarihini hakedişten önce girmek — geç ödeme günü negatif sayılmaz, yanıltır.
Kesinti oranlarını sözleşme teyidi olmadan değiştirmek — mutabakat farkı yanlış çıkar.
Ödenen tutarı net yerine brüt girmek — mutabakat farkı olduğundan büyük görünür.
Kilitli (beyaz/yeşil) hücrelere yazmaya çalışmak — yalnızca sarı hücreler giriş içindir.
Tüm oranlar ve eşikler AYARLAR sayfasından beslenir; formüle gömülü sayı kullanılmaz.

## SOZLESME_KARTI
SOZLESME KARTI — TAŞERON/ALT YÜKLENİCİ HAKEDİŞ & KESİNTİ MUTABAKATI
Sözleşme ve Taraflar
Yüklenici Firma | Yapı A A.Ş.
Taşeron/Alt Yüklenici | Alt Yapı Ltd. Şti.
Sözleşme Adı | Betonarme Taşeronluğu
Sözleşme Tarihi | 2026-03-01
Sözleşme Bedeli (₺) | 4800000
İş Başlangıç Tarihi | 2026-03-01
İş Bitiş Tarihi | 2026-11-30
İş Türü | Yapım
KDV Tevkifatı Uygulanıyor mu? | Evet
Tahsilat Oranı
Geç Ödeme Günü Ortalaması
Not: Tahsilat oranı ve gecikme ortalaması veriden formülle üretilir; vade günü AYARLAR sayfasındadır.
Sarı hücreler manuel giriştir; formül hücreleri kilitli ve korumalıdır.
Note on B4: Tanım: Yüklenici Firma ¦ Neden önemli: Mutabakat ve karar hesabını doğrudan etkiler ¦ Doğru giriş: Ana yüklenici firma adı ¦ Örnek: Örnek: Yapı A A.Ş. ¦ Yanlışsa: Mutabakat bozulur
Note on B5: Tanım: Taşeron/Alt Yüklenici ¦ Neden önemli: Mutabakat ve karar hesabını doğrudan etkiler ¦ Doğru giriş: Hakedişi mutabakat edilen taşeron ¦ Örnek: Örnek: Alt Yapı Ltd. Şti. ¦ Yanlışsa: Mutabakat bozulur
Note on B6: Tanım: Sözleşme Adı ¦ Neden önemli: Mutabakat ve karar hesabını doğrudan etkiler ¦ Doğru giriş: Taşeronluk sözleşmesinin konusu ¦ Örnek: Örnek: Betonarme Taşeronluğu ¦ Yanlışsa: Mutabakat bozulur
Note on B7: Tanım: Sözleşme Tarihi ¦ Neden önemli: Mutabakat ve karar hesabını doğrudan etkiler ¦ Doğru giriş: Sözleşmenin imzalandığı tarih ¦ Örnek: Örnek: 01.03.2026 ¦ Yanlışsa: Mutabakat bozulur
Note on B8: Tanım: Sözleşme Bedeli (₺) ¦ Neden önemli: Mutabakat ve karar hesabını doğrudan etkiler ¦ Doğru giriş: KDV hariç taşeronluk sözleşme bedeli ¦ Örnek: Örnek: 4800000 ¦ Yanlışsa: Mutabakat bozulur
Note on B9: Tanım: İş Başlangıç Tarihi ¦ Neden önemli: Mutabakat ve karar hesabını doğrudan etkiler ¦ Doğru giriş: Taşeron işinin başlangıcı ¦ Örnek: Örnek: 01.03.2026 ¦ Yanlışsa: Mutabakat bozulur
Note on B10: Tanım: İş Bitiş Tarihi ¦ Neden önemli: Mutabakat ve karar hesabını doğrudan etkiler ¦ Doğru giriş: Taşeron işinin bitişi ¦ Örnek: Örnek: 30.11.2026 ¦ Yanlışsa: Mutabakat bozulur
Note on B12: Tanım: İş Türü ¦ Neden önemli: Mutabakat ve karar hesabını doğrudan etkiler ¦ Doğru giriş: Yapım / Mal / Hizmet ¦ Örnek: Örnek: Yapım ¦ Yanlışsa: Mutabakat bozulur
Note on B13: Tanım: KDV Tevkifatı Uygulanıyor mu? ¦ Neden önemli: Mutabakat ve karar hesabını doğrudan etkiler ¦ Doğru giriş: Yapım işlerinde sorumlu sıfatıyla KDV tevkifatı uygulanır mı? ¦ Örnek: Evet / Hayır ¦ Yanlışsa: Mutabakat bozulur

## HAKEDISLER
HAKEDISLER — TAŞERON/ALT YÜKLENİCİ HAKEDİŞ & KESİNTİ MUTABAKATI
Taşeron Hakedişleri ve Kesintiler
Dönem | Hakediş Tarihi | Brüt Hakediş (₺) | KDV (₺) | KDV Tevkifatı (₺) | Gelir Vergisi Stopajı (₺) | SGK Kesintisi (₺) | Teminat Kesintisi (₺) | Net Hakediş (₺)
1. Hakediş | 2026-03-20 | 900000
2. Hakediş | 2026-04-20 | 1100000
3. Hakediş | 2026-05-20 | 1300000
4. Hakediş | 2026-06-20 | 1200000
5. Hakediş | 2026-07-20 | 1500000
6. Hakediş | 2026-08-20 | 1400000
7. Hakediş | 2026-09-20 | 1100000
8. Hakediş | 2026-10-20 | 900000
9. Hakediş | 2026-11-20 | 1000000
10. Hakediş | 2026-12-20 | 950000
11. Hakediş | 2027-01-20 | 850000
12. Hakediş | 2027-02-20 | 800000
13. Hakediş | 2027-03-20 | 750000
14. Hakediş | 2027-04-20 | 700000
KDV, tevkifat, stopaj, SGK, teminat ve net tutar formülle üretilir; yalnızca ilk üç kolon giriştir.
Note on A6: Tanım: Bu alan manuel veri girişi içindir ¦ Neden önemli: Girilen değer tüm hesaplamaları ve raporu doğrudan etkiler ¦ Doğru giriş: İstenen türde değer girin ¦ Örnek: Tablo başlığına bakın ¦ Yanlışsa: Sonuçlar yanlış hesaplanır
Note on B6: Tanım: Bu alan manuel veri girişi içindir ¦ Neden önemli: Girilen değer tüm hesaplamaları ve raporu doğrudan etkiler ¦ Doğru giriş: İstenen türde değer girin ¦ Örnek: Tablo başlığına bakın ¦ Yanlışsa: Sonuçlar yanlış hesaplanır
Note on C6: Tanım: Bu alan manuel veri girişi içindir ¦ Neden önemli: Girilen değer tüm hesaplamaları ve raporu doğrudan etkiler ¦ Doğru giriş: İstenen türde değer girin ¦ Örnek: Tablo başlığına bakın ¦ Yanlışsa: Sonuçlar yanlış hesaplanır
Note on A7: Tanım: Bu alan manuel veri girişi içindir ¦ Neden önemli: Girilen değer tüm hesaplamaları ve raporu doğrudan etkiler ¦ Doğru giriş: İstenen türde değer girin ¦ Örnek: Tablo başlığına bakın ¦ Yanlışsa: Sonuçlar yanlış hesaplanır
Note on B7: Tanım: Bu alan manuel veri girişi içindir ¦ Neden önemli: Girilen değer tüm hesaplamaları ve raporu doğrudan etkiler ¦ Doğru giriş: İstenen türde değer girin ¦ Örnek: Tablo başlığına bakın ¦ Yanlışsa: Sonuçlar yanlış hesaplanır
Note on C7: Tanım: Bu alan manuel veri girişi içindir ¦ Neden önemli: Girilen değer tüm hesaplamaları ve raporu doğrudan etkiler ¦ Doğru giriş: İstenen türde değer girin ¦ Örnek: Tablo başlığına bakın ¦ Yanlışsa: Sonuçlar yanlış hesaplanır
Note on A8: Tanım: Bu alan manuel veri girişi içindir ¦ Neden önemli: Girilen değer tüm hesaplamaları ve raporu doğrudan etkiler ¦ Doğru giriş: İstenen türde değer girin ¦ Örnek: Tablo başlığına bakın ¦ Yanlışsa: Sonuçlar yanlış hesaplanır
Note on B8: Tanım: Bu alan manuel veri girişi içindir ¦ Neden önemli: Girilen değer tüm hesaplamaları ve raporu doğrudan etkiler ¦ Doğru giriş: İstenen türde değer girin ¦ Örnek: Tablo başlığına bakın ¦ Yanlışsa: Sonuçlar yanlış hesaplanır
Note on C8: Tanım: Bu alan manuel veri girişi içindir ¦ Neden önemli: Girilen değer tüm hesaplamaları ve raporu doğrudan etkiler ¦ Doğru giriş: İstenen türde değer girin ¦ Örnek: Tablo başlığına bakın ¦ Yanlışsa: Sonuçlar yanlış hesaplanır
Note on A9: Tanım: Bu alan manuel veri girişi içindir ¦ Neden önemli: Girilen değer tüm hesaplamaları ve raporu doğrudan etkiler ¦ Doğru giriş: İstenen türde değer girin ¦ Örnek: Tablo başlığına bakın ¦ Yanlışsa: Sonuçlar yanlış hesaplanır
Note on B9: Tanım: Bu alan manuel veri girişi içindir ¦ Neden önemli: Girilen değer tüm hesaplamaları ve raporu doğrudan etkiler ¦ Doğru giriş: İstenen türde değer girin ¦ Örnek: Tablo başlığına bakın ¦ Yanlışsa: Sonuçlar yanlış hesaplanır
Note on C9: Tanım: Bu alan manuel veri girişi içindir ¦ Neden önemli: Girilen değer tüm hesaplamaları ve raporu doğrudan etkiler ¦ Doğru giriş: İstenen türde değer girin ¦ Örnek: Tablo başlığına bakın ¦ Yanlışsa: Sonuçlar yanlış hesaplanır
Note on A10: Tanım: Bu alan manuel veri girişi içindir ¦ Neden önemli: Girilen değer tüm hesaplamaları ve raporu doğrudan etkiler ¦ Doğru giriş: İstenen türde değer girin ¦ Örnek: Tablo başlığına bakın ¦ Yanlışsa: Sonuçlar yanlış hesaplanır
Note on B10: Tanım: Bu alan manuel veri girişi içindir ¦ Neden önemli: Girilen değer tüm hesaplamaları ve raporu doğrudan etkiler ¦ Doğru giriş: İstenen türde değer girin ¦ Örnek: Tablo başlığına bakın ¦ Yanlışsa: Sonuçlar yanlış hesaplanır
Note on C10: Tanım: Bu alan manuel veri girişi içindir ¦ Neden önemli: Girilen değer tüm hesaplamaları ve raporu doğrudan etkiler ¦ Doğru giriş: İstenen türde değer girin ¦ Örnek: Tablo başlığına bakın ¦ Yanlışsa: Sonuçlar yanlış hesaplanır
Note on A11: Tanım: Bu alan manuel veri girişi içindir ¦ Neden önemli: Girilen değer tüm hesaplamaları ve raporu doğrudan etkiler ¦ Doğru giriş: İstenen türde değer girin ¦ Örnek: Tablo başlığına bakın ¦ Yanlışsa: Sonuçlar yanlış hesaplanır
Note on B11: Tanım: Bu alan manuel veri girişi içindir ¦ Neden önemli: Girilen değer tüm hesaplamaları ve raporu doğrudan etkiler ¦ Doğru giriş: İstenen türde değer girin ¦ Örnek: Tablo başlığına bakın ¦ Yanlışsa: Sonuçlar yanlış hesaplanır
Note on C11: Tanım: Bu alan manuel veri girişi içindir ¦ Neden önemli: Girilen değer tüm hesaplamaları ve raporu doğrudan etkiler ¦ Doğru giriş: İstenen türde değer girin ¦ Örnek: Tablo başlığına bakın ¦ Yanlışsa: Sonuçlar yanlış hesaplanır
Note on A12: Tanım: Bu alan manuel veri girişi içindir ¦ Neden önemli: Girilen değer tüm hesaplamaları ve raporu doğrudan etkiler ¦ Doğru giriş: İstenen türde değer girin ¦ Örnek: Tablo başlığına bakın ¦ Yanlışsa: Sonuçlar yanlış hesaplanır
Note on B12: Tanım: Bu alan manuel veri girişi içindir ¦ Neden önemli: Girilen değer tüm hesaplamaları ve raporu doğrudan etkiler ¦ Doğru giriş: İstenen türde değer girin ¦ Örnek: Tablo başlığına bakın ¦ Yanlışsa: Sonuçlar yanlış hesaplanır
Note on C12: Tanım: Bu alan manuel veri girişi içindir ¦ Neden önemli: Girilen değer tüm hesaplamaları ve raporu doğrudan etkiler ¦ Doğru giriş: İstenen türde değer girin ¦ Örnek: Tablo başlığına bakın ¦ Yanlışsa: Sonuçlar yanlış hesaplanır
Note on A13: Tanım: Bu alan manuel veri girişi içindir ¦ Neden önemli: Girilen değer tüm hesaplamaları ve raporu doğrudan etkiler ¦ Doğru giriş: İstenen türde değer girin ¦ Örnek: Tablo başlığına bakın ¦ Yanlışsa: Sonuçlar yanlış hesaplanır
Note on B13: Tanım: Bu alan manuel veri girişi içindir ¦ Neden önemli: Girilen değer tüm hesaplamaları ve raporu doğrudan etkiler ¦ Doğru giriş: İstenen türde değer girin ¦ Örnek: Tablo başlığına bakın ¦ Yanlışsa: Sonuçlar yanlış hesaplanır
Note on C13: Tanım: Bu alan manuel veri girişi içindir ¦ Neden önemli: Girilen değer tüm hesaplamaları ve raporu doğrudan etkiler ¦ Doğru giriş: İstenen türde değer girin ¦ Örnek: Tablo başlığına bakın ¦ Yanlışsa: Sonuçlar yanlış hesaplanır
Note on A14: Tanım: Bu alan manuel veri girişi içindir ¦ Neden önemli: Girilen değer tüm hesaplamaları ve raporu doğrudan etkiler ¦ Doğru giriş: İstenen türde değer girin ¦ Örnek: Tablo başlığına bakın ¦ Yanlışsa: Sonuçlar yanlış hesaplanır
Note on B14: Tanım: Bu alan manuel veri girişi içindir ¦ Neden önemli: Girilen değer tüm hesaplamaları ve raporu doğrudan etkiler ¦ Doğru giriş: İstenen türde değer girin ¦ Örnek: Tablo başlığına bakın ¦ Yanlışsa: Sonuçlar yanlış hesaplanır
Note on C14: Tanım: Bu alan manuel veri girişi içindir ¦ Neden önemli: Girilen değer tüm hesaplamaları ve raporu doğrudan etkiler ¦ Doğru giriş: İstenen türde değer girin ¦ Örnek: Tablo başlığına bakın ¦ Yanlışsa: Sonuçlar yanlış hesaplanır
Note on A15: Tanım: Bu alan manuel veri girişi içindir ¦ Neden önemli: Girilen değer tüm hesaplamaları ve raporu doğrudan etkiler ¦ Doğru giriş: İstenen türde değer girin ¦ Örnek: Tablo başlığına bakın ¦ Yanlışsa: Sonuçlar yanlış hesaplanır
Note on B15: Tanım: Bu alan manuel veri girişi içindir ¦ Neden önemli: Girilen değer tüm hesaplamaları ve raporu doğrudan etkiler ¦ Doğru giriş: İstenen türde değer girin ¦ Örnek: Tablo başlığına bakın ¦ Yanlışsa: Sonuçlar yanlış hesaplanır
Note on C15: Tanım: Bu alan manuel veri girişi içindir ¦ Neden önemli: Girilen değer tüm hesaplamaları ve raporu doğrudan etkiler ¦ Doğru giriş: İstenen türde değer girin ¦ Örnek: Tablo başlığına bakın ¦ Yanlışsa: Sonuçlar yanlış hesaplanır
Note on A16: Tanım: Bu alan manuel veri girişi içindir ¦ Neden önemli: Girilen değer tüm hesaplamaları ve raporu doğrudan etkiler ¦ Doğru giriş: İstenen türde değer girin ¦ Örnek: Tablo başlığına bakın ¦ Yanlışsa: Sonuçlar yanlış hesaplanır
Note on B16: Tanım: Bu alan manuel veri girişi içindir ¦ Neden önemli: Girilen değer tüm hesaplamaları ve raporu doğrudan etkiler ¦ Doğru giriş: İstenen türde değer girin ¦ Örnek: Tablo başlığına bakın ¦ Yanlışsa: Sonuçlar yanlış hesaplanır
Note on C16: Tanım: Bu alan manuel veri girişi içindir ¦ Neden önemli: Girilen değer tüm hesaplamaları ve raporu doğrudan etkiler ¦ Doğru giriş: İstenen türde değer girin ¦ Örnek: Tablo başlığına bakın ¦ Yanlışsa: Sonuçlar yanlış hesaplanır
Note on A17: Tanım: Bu alan manuel veri girişi içindir ¦ Neden önemli: Girilen değer tüm hesaplamaları ve raporu doğrudan etkiler ¦ Doğru giriş: İstenen türde değer girin ¦ Örnek: Tablo başlığına bakın ¦ Yanlışsa: Sonuçlar yanlış hesaplanır
Note on B17: Tanım: Bu alan manuel veri girişi içindir ¦ Neden önemli: Girilen değer tüm hesaplamaları ve raporu doğrudan etkiler ¦ Doğru giriş: İstenen türde değer girin ¦ Örnek: Tablo başlığına bakın ¦ Yanlışsa: Sonuçlar yanlış hesaplanır
Note on C17: Tanım: Bu alan manuel veri girişi içindir ¦ Neden önemli: Girilen değer tüm hesaplamaları ve raporu doğrudan etkiler ¦ Doğru giriş: İstenen türde değer girin ¦ Örnek: Tablo başlığına bakın ¦ Yanlışsa: Sonuçlar yanlış hesaplanır
Note on A18: Tanım: Bu alan manuel veri girişi içindir ¦ Neden önemli: Girilen değer tüm hesaplamaları ve raporu doğrudan etkiler ¦ Doğru giriş: İstenen türde değer girin ¦ Örnek: Tablo başlığına bakın ¦ Yanlışsa: Sonuçlar yanlış hesaplanır
Note on B18: Tanım: Bu alan manuel veri girişi içindir ¦ Neden önemli: Girilen değer tüm hesaplamaları ve raporu doğrudan etkiler ¦ Doğru giriş: İstenen türde değer girin ¦ Örnek: Tablo başlığına bakın ¦ Yanlışsa: Sonuçlar yanlış hesaplanır
Note on C18: Tanım: Bu alan manuel veri girişi içindir ¦ Neden önemli: Girilen değer tüm hesaplamaları ve raporu doğrudan etkiler ¦ Doğru giriş: İstenen türde değer girin ¦ Örnek: Tablo başlığına bakın ¦ Yanlışsa: Sonuçlar yanlış hesaplanır
Note on A19: Tanım: Bu alan manuel veri girişi içindir ¦ Neden önemli: Girilen değer tüm hesaplamaları ve raporu doğrudan etkiler ¦ Doğru giriş: İstenen türde değer girin ¦ Örnek: Tablo başlığına bakın ¦ Yanlışsa: Sonuçlar yanlış hesaplanır
Note on B19: Tanım: Bu alan manuel veri girişi içindir ¦ Neden önemli: Girilen değer tüm hesaplamaları ve raporu doğrudan etkiler ¦ Doğru giriş: İstenen türde değer girin ¦ Örnek: Tablo başlığına bakın ¦ Yanlışsa: Sonuçlar yanlış hesaplanır
Note on C19: Tanım: Bu alan manuel veri girişi içindir ¦ Neden önemli: Girilen değer tüm hesaplamaları ve raporu doğrudan etkiler ¦ Doğru giriş: İstenen türde değer girin ¦ Örnek: Tablo başlığına bakın ¦ Yanlışsa: Sonuçlar yanlış hesaplanır

## ODEMELER
ODEMELER — TAŞERON/ALT YÜKLENİCİ HAKEDİŞ & KESİNTİ MUTABAKATI
Ödemeler ve Gecikme Hesabı
Dönem | Ödeme Tarihi | Ödenen Tutar (₺) | Geç Ödeme Gün | Gecikme Maliyeti (₺)
1. Hakediş | 2026-05-10 | 700000
2. Hakediş | 2026-05-25 | 900000
3. Hakediş | 2026-07-05 | 1050000
4. Hakediş | 2026-07-25 | 950000
5. Hakediş | 2026-09-05 | 1250000
6. Hakediş | 2026-09-25 | 1150000
7. Hakediş | 2026-11-05 | 850000
8. Hakediş | 2026-11-25 | 700000
9. Hakediş | 2027-01-10 | 800000
10. Hakediş | 2027-01-25 | 780000
11. Hakediş | 2027-03-05 | 660000
12. Hakediş | 2027-03-25 | 620000
13. Hakediş | 2027-05-05 | 580000
14. Hakediş | 2027-05-25 | 540000
Geç ödeme günü, ödeme tarihinin vadeyi aşan kısmıdır; gecikme maliyeti oran ve gün üzerinden otomatiktir.
Note on A6: Tanım: Bu alan manuel veri girişi içindir ¦ Neden önemli: Girilen değer tüm hesaplamaları ve raporu doğrudan etkiler ¦ Doğru giriş: İstenen türde değer girin ¦ Örnek: Tablo başlığına bakın ¦ Yanlışsa: Sonuçlar yanlış hesaplanır
Note on B6: Tanım: Bu alan manuel veri girişi içindir ¦ Neden önemli: Girilen değer tüm hesaplamaları ve raporu doğrudan etkiler ¦ Doğru giriş: İstenen türde değer girin ¦ Örnek: Tablo başlığına bakın ¦ Yanlışsa: Sonuçlar yanlış hesaplanır
Note on C6: Tanım: Bu alan manuel veri girişi içindir ¦ Neden önemli: Girilen değer tüm hesaplamaları ve raporu doğrudan etkiler ¦ Doğru giriş: İstenen türde değer girin ¦ Örnek: Tablo başlığına bakın ¦ Yanlışsa: Sonuçlar yanlış hesaplanır
Note on A7: Tanım: Bu alan manuel veri girişi içindir ¦ Neden önemli: Girilen değer tüm hesaplamaları ve raporu doğrudan etkiler ¦ Doğru giriş: İstenen türde değer girin ¦ Örnek: Tablo başlığına bakın ¦ Yanlışsa: Sonuçlar yanlış hesaplanır
Note on B7: Tanım: Bu alan manuel veri girişi içindir ¦ Neden önemli: Girilen değer tüm hesaplamaları ve raporu doğrudan etkiler ¦ Doğru giriş: İstenen türde değer girin ¦ Örnek: Tablo başlığına bakın ¦ Yanlışsa: Sonuçlar yanlış hesaplanır
Note on C7: Tanım: Bu alan manuel veri girişi içindir ¦ Neden önemli: Girilen değer tüm hesaplamaları ve raporu doğrudan etkiler ¦ Doğru giriş: İstenen türde değer girin ¦ Örnek: Tablo başlığına bakın ¦ Yanlışsa: Sonuçlar yanlış hesaplanır
Note on A8: Tanım: Bu alan manuel veri girişi içindir ¦ Neden önemli: Girilen değer tüm hesaplamaları ve raporu doğrudan etkiler ¦ Doğru giriş: İstenen türde değer girin ¦ Örnek: Tablo başlığına bakın ¦ Yanlışsa: Sonuçlar yanlış hesaplanır
Note on B8: Tanım: Bu alan manuel veri girişi içindir ¦ Neden önemli: Girilen değer tüm hesaplamaları ve raporu doğrudan etkiler ¦ Doğru giriş: İstenen türde değer girin ¦ Örnek: Tablo başlığına bakın ¦ Yanlışsa: Sonuçlar yanlış hesaplanır
Note on C8: Tanım: Bu alan manuel veri girişi içindir ¦ Neden önemli: Girilen değer tüm hesaplamaları ve raporu doğrudan etkiler ¦ Doğru giriş: İstenen türde değer girin ¦ Örnek: Tablo başlığına bakın ¦ Yanlışsa: Sonuçlar yanlış hesaplanır
Note on A9: Tanım: Bu alan manuel veri girişi içindir ¦ Neden önemli: Girilen değer tüm hesaplamaları ve raporu doğrudan etkiler ¦ Doğru giriş: İstenen türde değer girin ¦ Örnek: Tablo başlığına bakın ¦ Yanlışsa: Sonuçlar yanlış hesaplanır
Note on B9: Tanım: Bu alan manuel veri girişi içindir ¦ Neden önemli: Girilen değer tüm hesaplamaları ve raporu doğrudan etkiler ¦ Doğru giriş: İstenen türde değer girin ¦ Örnek: Tablo başlığına bakın ¦ Yanlışsa: Sonuçlar yanlış hesaplanır
Note on C9: Tanım: Bu alan manuel veri girişi içindir ¦ Neden önemli: Girilen değer tüm hesaplamaları ve raporu doğrudan etkiler ¦ Doğru giriş: İstenen türde değer girin ¦ Örnek: Tablo başlığına bakın ¦ Yanlışsa: Sonuçlar yanlış hesaplanır
Note on A10: Tanım: Bu alan manuel veri girişi içindir ¦ Neden önemli: Girilen değer tüm hesaplamaları ve raporu doğrudan etkiler ¦ Doğru giriş: İstenen türde değer girin ¦ Örnek: Tablo başlığına bakın ¦ Yanlışsa: Sonuçlar yanlış hesaplanır
Note on B10: Tanım: Bu alan manuel veri girişi içindir ¦ Neden önemli: Girilen değer tüm hesaplamaları ve raporu doğrudan etkiler ¦ Doğru giriş: İstenen türde değer girin ¦ Örnek: Tablo başlığına bakın ¦ Yanlışsa: Sonuçlar yanlış hesaplanır
Note on C10: Tanım: Bu alan manuel veri girişi içindir ¦ Neden önemli: Girilen değer tüm hesaplamaları ve raporu doğrudan etkiler ¦ Doğru giriş: İstenen türde değer girin ¦ Örnek: Tablo başlığına bakın ¦ Yanlışsa: Sonuçlar yanlış hesaplanır
Note on A11: Tanım: Bu alan manuel veri girişi içindir ¦ Neden önemli: Girilen değer tüm hesaplamaları ve raporu doğrudan etkiler ¦ Doğru giriş: İstenen türde değer girin ¦ Örnek: Tablo başlığına bakın ¦ Yanlışsa: Sonuçlar yanlış hesaplanır
Note on B11: Tanım: Bu alan manuel veri girişi içindir ¦ Neden önemli: Girilen değer tüm hesaplamaları ve raporu doğrudan etkiler ¦ Doğru giriş: İstenen türde değer girin ¦ Örnek: Tablo başlığına bakın ¦ Yanlışsa: Sonuçlar yanlış hesaplanır
Note on C11: Tanım: Bu alan manuel veri girişi içindir ¦ Neden önemli: Girilen değer tüm hesaplamaları ve raporu doğrudan etkiler ¦ Doğru giriş: İstenen türde değer girin ¦ Örnek: Tablo başlığına bakın ¦ Yanlışsa: Sonuçlar yanlış hesaplanır
Note on A12: Tanım: Bu alan manuel veri girişi içindir ¦ Neden önemli: Girilen değer tüm hesaplamaları ve raporu doğrudan etkiler ¦ Doğru giriş: İstenen türde değer girin ¦ Örnek: Tablo başlığına bakın ¦ Yanlışsa: Sonuçlar yanlış hesaplanır
Note on B12: Tanım: Bu alan manuel veri girişi içindir ¦ Neden önemli: Girilen değer tüm hesaplamaları ve raporu doğrudan etkiler ¦ Doğru giriş: İstenen türde değer girin ¦ Örnek: Tablo başlığına bakın ¦ Yanlışsa: Sonuçlar yanlış hesaplanır
Note on C12: Tanım: Bu alan manuel veri girişi içindir ¦ Neden önemli: Girilen değer tüm hesaplamaları ve raporu doğrudan etkiler ¦ Doğru giriş: İstenen türde değer girin ¦ Örnek: Tablo başlığına bakın ¦ Yanlışsa: Sonuçlar yanlış hesaplanır
Note on A13: Tanım: Bu alan manuel veri girişi içindir ¦ Neden önemli: Girilen değer tüm hesaplamaları ve raporu doğrudan etkiler ¦ Doğru giriş: İstenen türde değer girin ¦ Örnek: Tablo başlığına bakın ¦ Yanlışsa: Sonuçlar yanlış hesaplanır
Note on B13: Tanım: Bu alan manuel veri girişi içindir ¦ Neden önemli: Girilen değer tüm hesaplamaları ve raporu doğrudan etkiler ¦ Doğru giriş: İstenen türde değer girin ¦ Örnek: Tablo başlığına bakın ¦ Yanlışsa: Sonuçlar yanlış hesaplanır
Note on C13: Tanım: Bu alan manuel veri girişi içindir ¦ Neden önemli: Girilen değer tüm hesaplamaları ve raporu doğrudan etkiler ¦ Doğru giriş: İstenen türde değer girin ¦ Örnek: Tablo başlığına bakın ¦ Yanlışsa: Sonuçlar yanlış hesaplanır
Note on A14: Tanım: Bu alan manuel veri girişi içindir ¦ Neden önemli: Girilen değer tüm hesaplamaları ve raporu doğrudan etkiler ¦ Doğru giriş: İstenen türde değer girin ¦ Örnek: Tablo başlığına bakın ¦ Yanlışsa: Sonuçlar yanlış hesaplanır
Note on B14: Tanım: Bu alan manuel veri girişi içindir ¦ Neden önemli: Girilen değer tüm hesaplamaları ve raporu doğrudan etkiler ¦ Doğru giriş: İstenen türde değer girin ¦ Örnek: Tablo başlığına bakın ¦ Yanlışsa: Sonuçlar yanlış hesaplanır
Note on C14: Tanım: Bu alan manuel veri girişi içindir ¦ Neden önemli: Girilen değer tüm hesaplamaları ve raporu doğrudan etkiler ¦ Doğru giriş: İstenen türde değer girin ¦ Örnek: Tablo başlığına bakın ¦ Yanlışsa: Sonuçlar yanlış hesaplanır
Note on A15: Tanım: Bu alan manuel veri girişi içindir ¦ Neden önemli: Girilen değer tüm hesaplamaları ve raporu doğrudan etkiler ¦ Doğru giriş: İstenen türde değer girin ¦ Örnek: Tablo başlığına bakın ¦ Yanlışsa: Sonuçlar yanlış hesaplanır
Note on B15: Tanım: Bu alan manuel veri girişi içindir ¦ Neden önemli: Girilen değer tüm hesaplamaları ve raporu doğrudan etkiler ¦ Doğru giriş: İstenen türde değer girin ¦ Örnek: Tablo başlığına bakın ¦ Yanlışsa: Sonuçlar yanlış hesaplanır
Note on C15: Tanım: Bu alan manuel veri girişi içindir ¦ Neden önemli: Girilen değer tüm hesaplamaları ve raporu doğrudan etkiler ¦ Doğru giriş: İstenen türde değer girin ¦ Örnek: Tablo başlığına bakın ¦ Yanlışsa: Sonuçlar yanlış hesaplanır
Note on A16: Tanım: Bu alan manuel veri girişi içindir ¦ Neden önemli: Girilen değer tüm hesaplamaları ve raporu doğrudan etkiler ¦ Doğru giriş: İstenen türde değer girin ¦ Örnek: Tablo başlığına bakın ¦ Yanlışsa: Sonuçlar yanlış hesaplanır
Note on B16: Tanım: Bu alan manuel veri girişi içindir ¦ Neden önemli: Girilen değer tüm hesaplamaları ve raporu doğrudan etkiler ¦ Doğru giriş: İstenen türde değer girin ¦ Örnek: Tablo başlığına bakın ¦ Yanlışsa: Sonuçlar yanlış hesaplanır
Note on C16: Tanım: Bu alan manuel veri girişi içindir ¦ Neden önemli: Girilen değer tüm hesaplamaları ve raporu doğrudan etkiler ¦ Doğru giriş: İstenen türde değer girin ¦ Örnek: Tablo başlığına bakın ¦ Yanlışsa: Sonuçlar yanlış hesaplanır
Note on A17: Tanım: Bu alan manuel veri girişi içindir ¦ Neden önemli: Girilen değer tüm hesaplamaları ve raporu doğrudan etkiler ¦ Doğru giriş: İstenen türde değer girin ¦ Örnek: Tablo başlığına bakın ¦ Yanlışsa: Sonuçlar yanlış hesaplanır
Note on B17: Tanım: Bu alan manuel veri girişi içindir ¦ Neden önemli: Girilen değer tüm hesaplamaları ve raporu doğrudan etkiler ¦ Doğru giriş: İstenen türde değer girin ¦ Örnek: Tablo başlığına bakın ¦ Yanlışsa: Sonuçlar yanlış hesaplanır
Note on C17: Tanım: Bu alan manuel veri girişi içindir ¦ Neden önemli: Girilen değer tüm hesaplamaları ve raporu doğrudan etkiler ¦ Doğru giriş: İstenen türde değer girin ¦ Örnek: Tablo başlığına bakın ¦ Yanlışsa: Sonuçlar yanlış hesaplanır
Note on A18: Tanım: Bu alan manuel veri girişi içindir ¦ Neden önemli: Girilen değer tüm hesaplamaları ve raporu doğrudan etkiler ¦ Doğru giriş: İstenen türde değer girin ¦ Örnek: Tablo başlığına bakın ¦ Yanlışsa: Sonuçlar yanlış hesaplanır
Note on B18: Tanım: Bu alan manuel veri girişi içindir ¦ Neden önemli: Girilen değer tüm hesaplamaları ve raporu doğrudan etkiler ¦ Doğru giriş: İstenen türde değer girin ¦ Örnek: Tablo başlığına bakın ¦ Yanlışsa: Sonuçlar yanlış hesaplanır
Note on C18: Tanım: Bu alan manuel veri girişi içindir ¦ Neden önemli: Girilen değer tüm hesaplamaları ve raporu doğrudan etkiler ¦ Doğru giriş: İstenen türde değer girin ¦ Örnek: Tablo başlığına bakın ¦ Yanlışsa: Sonuçlar yanlış hesaplanır
Note on A19: Tanım: Bu alan manuel veri girişi içindir ¦ Neden önemli: Girilen değer tüm hesaplamaları ve raporu doğrudan etkiler ¦ Doğru giriş: İstenen türde değer girin ¦ Örnek: Tablo başlığına bakın ¦ Yanlışsa: Sonuçlar yanlış hesaplanır
Note on B19: Tanım: Bu alan manuel veri girişi içindir ¦ Neden önemli: Girilen değer tüm hesaplamaları ve raporu doğrudan etkiler ¦ Doğru giriş: İstenen türde değer girin ¦ Örnek: Tablo başlığına bakın ¦ Yanlışsa: Sonuçlar yanlış hesaplanır
Note on C19: Tanım: Bu alan manuel veri girişi içindir ¦ Neden önemli: Girilen değer tüm hesaplamaları ve raporu doğrudan etkiler ¦ Doğru giriş: İstenen türde değer girin ¦ Örnek: Tablo başlığına bakın ¦ Yanlışsa: Sonuçlar yanlış hesaplanır

## MOTOR
MOTOR — TAŞERON/ALT YÜKLENİCİ HAKEDİŞ & KESİNTİ MUTABAKATI
Hesaplama Motoru — Kesinti, Mutabakat ve Gecikme
Toplam Brüt Hakediş
Toplam KDV
Toplam KDV Tevkifatı
Toplam Gelir Vergisi Stopajı
Toplam SGK Kesintisi
Toplam Teminat Kesintisi
Toplam Net Hakediş
Toplam Ödenen
Mutabakat Farkı
Mutabakat Farkı Oranı
Ortalama Kesinti Oranı
Geç Ödeme Günü Ortalaması
Gecikme Maliyeti Toplamı
Hak Kaybı Toplamı
Tahsilat Oranı
Anomali Hakediş Adedi
Proje Süresi (Ay)
Analitik Modül Hesapları
Modül T1: Hakediş Zaman Kapsamı
Modül T2: Hakediş Eğilimi (dönem başı)
Modül T3: En Büyük Dönem Hakedişinin Payı
Modül T5: Mutabakat Farkı
Modül T6: Kesinti Kırılım Oranı
Modül O1: Anomali Oranı
Modül O2: En Etkili Değişken (Tornado)
Modül O3: Baz Senaryo Farkı
Modül O4: Geç Ödeme Günü Ortalaması
Modül O6: Hakediş Yoğunlaşması (HHI)
Modül O8: Veri Kalite Skoru
Modül I1: Hakediş Tahmin Orta Noktası
Modül I2: Hakediş P90
Modül I3: Ödeme Nakit Akışı Net Bugünkü Değeri
Modül I7: Nakit Açığı Köprüsü (Ek Hakediş İhtiyacı)
Değer Ölçer: Toplam Kazanım
Değer Ölçer: Kazanım Oranı
Modül Makine Yorumları
T1 Zaman Kapsamı
T2 Hakediş Eğilimi
T3 Pareto Hakediş Payı
T5 Mutabakat Farkı
T6 Kesinti Kırılımı
O1 Anomali Oranı
O2 Tornado Zirve
O3 Senaryo Baz Fark
O4 Geç Ödeme Günü
O6 Yoğunlaşma HHI
O8 Veri Kalite Skoru
I1 Tahmin Orta
I2 Yüzdelik P90
I3 Ödeme NPV
I7 Nakit Açığı Köprüsü
Tüm hesaplar tablolardan ve AYARLAR'daki oranlardan beslenir; gömülü sabit yoktur.
Note on B6: Tanım: Toplam Brüt Hakediş ¦ Neden önemli: Tüm dönemlerin KDV hariç brüt hakediş toplamı. ¦ Doğru giriş: Otomatik hesaplanır, değiştirmeyin ¦ Yanlışsa: Karar bozulur
Note on B7: Tanım: Toplam KDV ¦ Neden önemli: Brüt hakedişlerin KDV tutarı toplamı. ¦ Doğru giriş: Otomatik hesaplanır, değiştirmeyin ¦ Yanlışsa: Karar bozulur
Note on B8: Tanım: Toplam KDV Tevkifatı ¦ Neden önemli: Sorumlu sıfatıyla tevkif edilen KDV toplamı. ¦ Doğru giriş: Otomatik hesaplanır, değiştirmeyin ¦ Yanlışsa: Karar bozulur
Note on B9: Tanım: Toplam Gelir Vergisi Stopajı ¦ Neden önemli: Hakedişlerden kesilen gelir vergisi stopajı toplamı. ¦ Doğru giriş: Otomatik hesaplanır, değiştirmeyin ¦ Yanlışsa: Karar bozulur
Note on B10: Tanım: Toplam SGK Kesintisi ¦ Neden önemli: Alt işveren prim sorumluluğu kapsamında ayrılan kesinti toplamı. ¦ Doğru giriş: Otomatik hesaplanır, değiştirmeyin ¦ Yanlışsa: Karar bozulur
Note on B11: Tanım: Toplam Teminat Kesintisi ¦ Neden önemli: Sözleşme teminatı kesintisi toplamı. ¦ Doğru giriş: Otomatik hesaplanır, değiştirmeyin ¦ Yanlışsa: Karar bozulur
Note on B12: Tanım: Toplam Net Hakediş ¦ Neden önemli: Brüt + KDV - tüm kesintiler; taşeronun hak ettiği net tutar. ¦ Doğru giriş: Otomatik hesaplanır, değiştirmeyin ¦ Yanlışsa: Karar bozulur
Note on B13: Tanım: Toplam Ödenen ¦ Neden önemli: Taşerona fiilen ödenen tutar toplamı. ¦ Doğru giriş: Otomatik hesaplanır, değiştirmeyin ¦ Yanlışsa: Karar bozulur
Note on B14: Tanım: Mutabakat Farkı ¦ Neden önemli: Hak edilen net tutar ile ödenen arasındaki fark. ¦ Doğru giriş: Otomatik hesaplanır, değiştirmeyin ¦ Yanlışsa: Karar bozulur
Note on B15: Tanım: Mutabakat Farkı Oranı ¦ Neden önemli: Farkın hak edilen net tutara oranı. ¦ Doğru giriş: Otomatik hesaplanır, değiştirmeyin ¦ Yanlışsa: Karar bozulur
Note on B16: Tanım: Ortalama Kesinti Oranı ¦ Neden önemli: Kesintilerin brüt hakediş içindeki payı. ¦ Doğru giriş: Otomatik hesaplanır, değiştirmeyin ¦ Yanlışsa: Karar bozulur
Note on B17: Tanım: Geç Ödeme Günü Ortalaması ¦ Neden önemli: Ödemelerin vadeyi aşan ortalama gün sayısı. ¦ Doğru giriş: Otomatik hesaplanır, değiştirmeyin ¦ Yanlışsa: Karar bozulur
Note on B18: Tanım: Gecikme Maliyeti Toplamı ¦ Neden önemli: Geç ödemelerin gecikme faizi oranıyla tahmini maliyeti. ¦ Doğru giriş: Otomatik hesaplanır, değiştirmeyin ¦ Yanlışsa: Karar bozulur
Note on B19: Tanım: Hak Kaybı Toplamı ¦ Neden önemli: Mutabakat farkı ve gecikme maliyetinin toplamı. ¦ Doğru giriş: Otomatik hesaplanır, değiştirmeyin ¦ Yanlışsa: Karar bozulur
Note on B20: Tanım: Tahsilat Oranı ¦ Neden önemli: Hak edilen net tutarın ne kadarının ödendiği. ¦ Doğru giriş: Otomatik hesaplanır, değiştirmeyin ¦ Yanlışsa: Karar bozulur
Note on B21: Tanım: Anomali Hakediş Adedi ¦ Neden önemli: Ortalamadan ¦Z¦>eşik sapan hakediş sayısı. ¦ Doğru giriş: Otomatik hesaplanır, değiştirmeyin ¦ Yanlışsa: Karar bozulur
Note on B22: Tanım: Proje Süresi (Ay) ¦ Neden önemli: Taşeron işinin başlangıç-bitiş arası ay sayısı. ¦ Doğru giriş: Otomatik hesaplanır, değiştirmeyin ¦ Yanlışsa: Karar bozulur
Note on B26: Tanım: Modül T1: Hakediş Zaman Kapsamı ¦ Neden önemli: İlk ve son hakediş tarihi arası gün sayısı. ¦ Doğru giriş: Otomatik hesaplanır, değiştirmeyin ¦ Yanlışsa: Modül yorumu bozulur
Note on B27: Tanım: Modül T2: Hakediş Eğilimi (dönem başı) ¦ Neden önemli: Hakediş değerlerinin dönem başına değişim eğilimi. ¦ Doğru giriş: Otomatik hesaplanır, değiştirmeyin ¦ Yanlışsa: Modül yorumu bozulur
Note on B28: Tanım: Modül T3: En Büyük Dönem Hakedişinin Payı ¦ Neden önemli: Toplam hakedişin tek dönemde yoğunlaşma oranı. ¦ Doğru giriş: Otomatik hesaplanır, değiştirmeyin ¦ Yanlışsa: Modül yorumu bozulur
Note on B29: Tanım: Modül T5: Mutabakat Farkı ¦ Neden önemli: Hak edilen ile ödenen arasındaki fark. ¦ Doğru giriş: Otomatik hesaplanır, değiştirmeyin ¦ Yanlışsa: Modül yorumu bozulur
Note on B30: Tanım: Modül T6: Kesinti Kırılım Oranı ¦ Neden önemli: Mevcut kesinti oranının uyarı eşiğine oranı. ¦ Doğru giriş: Otomatik hesaplanır, değiştirmeyin ¦ Yanlışsa: Modül yorumu bozulur
Note on B31: Tanım: Modül O1: Anomali Oranı ¦ Neden önemli: Z eşiğini aşan hakedişlerin toplam içindeki oranı. ¦ Doğru giriş: Otomatik hesaplanır, değiştirmeyin ¦ Yanlışsa: Modül yorumu bozulur
Note on B32: Tanım: Modül O2: En Etkili Değişken (Tornado) ¦ Neden önemli: Mutabakat farkını en çok etkileyen değişken. ¦ Doğru giriş: Otomatik hesaplanır, değiştirmeyin ¦ Yanlışsa: Modül yorumu bozulur
Note on B33: Tanım: Modül O3: Baz Senaryo Farkı ¦ Neden önemli: Baz senaryoda hesaplanan mutabakat farkı. ¦ Doğru giriş: Otomatik hesaplanır, değiştirmeyin ¦ Yanlışsa: Modül yorumu bozulur
Note on B34: Tanım: Modül O4: Geç Ödeme Günü Ortalaması ¦ Neden önemli: Ödemelerin ortalama gecikme süresi (gün). ¦ Doğru giriş: Otomatik hesaplanır, değiştirmeyin ¦ Yanlışsa: Modül yorumu bozulur
Note on B35: Tanım: Modül O6: Hakediş Yoğunlaşması (HHI) ¦ Neden önemli: Hakediş dağılımının tek dönemde yoğunlaşma endeksi. ¦ Doğru giriş: Otomatik hesaplanır, değiştirmeyin ¦ Yanlışsa: Modül yorumu bozulur
Note on B36: Tanım: Modül O8: Veri Kalite Skoru ¦ Neden önemli: Giriş kalitesi skoru. ¦ Doğru giriş: Otomatik hesaplanır, değiştirmeyin ¦ Yanlışsa: Modül yorumu bozulur
Note on B37: Tanım: Modül I1: Hakediş Tahmin Orta Noktası ¦ Neden önemli: Hakediş trendinden bir sonraki dönem projeksiyonu. ¦ Doğru giriş: Otomatik hesaplanır, değiştirmeyin ¦ Yanlışsa: Modül yorumu bozulur
Note on B38: Tanım: Modül I2: Hakediş P90 ¦ Neden önemli: Hakedişlerin yüzde 90 alt sınırı. ¦ Doğru giriş: Otomatik hesaplanır, değiştirmeyin ¦ Yanlışsa: Modül yorumu bozulur
Note on B39: Tanım: Modül I3: Ödeme Nakit Akışı Net Bugünkü Değeri ¦ Neden önemli: İskonto edilmiş ödeme akışları toplamı. ¦ Doğru giriş: Otomatik hesaplanır, değiştirmeyin ¦ Yanlışsa: Modül yorumu bozulur
Note on B40: Tanım: Modül I7: Nakit Açığı Köprüsü (Ek Hakediş İhtiyacı) ¦ Neden önemli: Mutabakat farkını kapatmak için gereken ek brüt hakediş. ¦ Doğru giriş: Otomatik hesaplanır, değiştirmeyin ¦ Yanlışsa: Modül yorumu bozulur
Note on B41: Tanım: Değer Ölçer: Toplam Kazanım ¦ Neden önemli: Tespit edilen hak kaybı ve gecikme maliyeti toplamı. ¦ Doğru giriş: Otomatik hesaplanır, değiştirmeyin ¦ Yanlışsa: Modül yorumu bozulur
Note on B42: Tanım: Değer Ölçer: Kazanım Oranı ¦ Neden önemli: Kazanımın sözleşme bedeline oranı. ¦ Doğru giriş: Otomatik hesaplanır, değiştirmeyin ¦ Yanlışsa: Modül yorumu bozulur

## KONTROL
KONTROL — TAŞERON/ALT YÜKLENİCİ HAKEDİŞ & KESİNTİ MUTABAKATI
Veri Kalitesi ve Sağlık Kontrolü
A. GİRİŞ TAMLIK KONTROLÜ
Yüklenici Adı Boş
Taşeron Adı Boş
Sözleşme Bedeli Boş/Sıfır
İş Bitiş Tarihi Baştan Önce
Hakediş Kaydı Yok
Ödeme Kaydı Yok
Mutabakat Farkı Yüksek
Geç Ödeme Yüksek
Kesinti Oranı Eşik Üstünde
Tahsilat Oranı Düşük
B. SKOR VE SAĞLIK
PASS Sayısı
FAIL Sayısı
Veri Kalite Skoru (0-100)
Güven Seviyesi
Durum
Skor ve sağlık durumu formülle üretilir; sahte veri yoktur.
Note on B7: Tanım: Yüklenici Adı Boş ¦ Neden önemli: Sözleşme kartında yüklenici girilmemiş. ¦ Sonuç: PASS/WARN/FAIL otomatik
Note on B8: Tanım: Taşeron Adı Boş ¦ Neden önemli: Sözleşme kartında taşeron girilmemiş. ¦ Sonuç: PASS/WARN/FAIL otomatik
Note on B9: Tanım: Sözleşme Bedeli Boş/Sıfır ¦ Neden önemli: Sözleşme bedeli girilmemiş. ¦ Sonuç: PASS/WARN/FAIL otomatik
Note on B10: Tanım: İş Bitiş Tarihi Baştan Önce ¦ Neden önemli: Bitiş tarihi başlangıçtan önce. ¦ Sonuç: PASS/WARN/FAIL otomatik
Note on B11: Tanım: Hakediş Kaydı Yok ¦ Neden önemli: Hakediş girilmemiş. ¦ Sonuç: PASS/WARN/FAIL otomatik
Note on B12: Tanım: Ödeme Kaydı Yok ¦ Neden önemli: Ödeme girilmemiş. ¦ Sonuç: PASS/WARN/FAIL otomatik
Note on B13: Tanım: Mutabakat Farkı Yüksek ¦ Neden önemli: Hak edilen ile ödenen arasında fark var. ¦ Sonuç: PASS/WARN/FAIL otomatik
Note on B14: Tanım: Geç Ödeme Yüksek ¦ Neden önemli: Ortalama gecikme eşik üstünde. ¦ Sonuç: PASS/WARN/FAIL otomatik
Note on B15: Tanım: Kesinti Oranı Eşik Üstünde ¦ Neden önemli: Kesinti oranı uyarı eşiğinin üzerinde. ¦ Sonuç: PASS/WARN/FAIL otomatik
Note on B16: Tanım: Tahsilat Oranı Düşük ¦ Neden önemli: Hak edilenin %95'inden azı ödenmiş. ¦ Sonuç: PASS/WARN/FAIL otomatik

## KARAR
KARAR — TAŞERON/ALT YÜKLENİCİ HAKEDİŞ & KESİNTİ MUTABAKATI
Karar Motoru
MUTABAKAT VE KESİNTİ ÖZETİ
Mutabakat Farkı
Mutabakat Farkı Oranı
Kesinti Oranı
Geç Ödeme Günü Ortalaması
KARAR
GEREKÇE
AKSİYONLAR
Karar, gerekçe ve aksiyonlar makine tarafından üretilir; yalnızca sarı hücreler değiştirilebilir.

## SENARYO_DUYARLILIK
SENARYO DUYARLILIK — TAŞERON/ALT YÜKLENİCİ HAKEDİŞ & KESİNTİ MUTABAKATI
Senaryo ve Duyarlılık Analizi
A. SENARYO MOTORU
Senaryo | Hakediş Çarpanı | Ödeme Çarpanı | Mutabakat Farkı (₺) | Fark Oranı | Gecikme Maliyeti (₺) | Karar
KÖTÜMSER
BAZ
İYİMSER
B. TORNADO / DUYARLILIK
Değişken | Alt (-%5) | Baz | Üst (+%5) | Fark Alt | Fark Üst | Etki (puan)
Hakediş Değişimi
Ödeme Değişimi
C. EŞİK / KIRILIM ANALİZİ
Kırılım: Mutabakat Farkını Sıfırlayan Ödeme Artışı
Mutabakat Farkı Oranı - Eşik Farkı
Değer Ölçer: Net Hakediş + Gecikme Maliyeti
Senaryo çarpanları ve duyarlılık oranı AYARLAR'dan gelir.

## RAPOR
TAŞERON HAKEDİŞ VE KESİNTİ MUTABAKAT RAPORU
1. ÖZET
Sözleşme Bedeli
Toplam Net Hakediş
Mutabakat Farkı
Kesinti Oranı
Karar
2. KARAR GEREKÇESİ
3. VARSAYIMLAR
• KDV oranı, tevkifat, stopaj, SGK ve teminat oranları AYARLAR sayfasından alınır.
• Geç ödeme günü, ödeme tarihinin vadeyi aşan kısmıdır; gecikme maliyeti yıllık faiz oranından günlüğe çevrilir.
• Mutabakat farkı, hak edilen net tutar ile fiilen ödenen tutar arasındaki farktır.
• SGK kesintisi, alt işveren prim sorumluluğu kapsamında sözleşme hükümlerine göre yapılan ayrıştırmadır.
4. UYARILAR
5. ÖNERİLEN AKSİYONLAR
Bu rapor karar destek çıktısıdır; mali müşavirlik veya hukuk danışmanlığı yerine geçmez.

## ORNEK_VERI
ORNEK VERI — TAŞERON/ALT YÜKLENİCİ HAKEDİŞ & KESİNTİ MUTABAKATI
Örnek Veri ve İçe Aktarma Yapısı
Bu sayfa otomasyon ve içe aktarma için yapıdır; hakediş satırlarını CSV/Excel'den kopyalayabilirsiniz.
Dönem | Hakediş Tarihi | Brüt Hakediş (₺) | Ödeme Tarihi | Ödenen Tutar (₺)
1. Hakediş | 2026-03-20 | 900000 | 2026-05-10 | 700000
2. Hakediş | 2026-04-20 | 1100000 | 2026-05-25 | 900000
3. Hakediş | 2026-07-20 | 1100000 | 2026-08-20 | 1100000
Örnek veri giriş sayfalarını beslemek için değil, yapıyı göstermek içindir.
Note on A7: Tanım: Bu alan manuel veri girişi içindir ¦ Neden önemli: Girilen değer tüm hesaplamaları ve raporu doğrudan etkiler ¦ Doğru giriş: İstenen türde değer girin ¦ Örnek: Tablo başlığına bakın ¦ Yanlışsa: Sonuçlar yanlış hesaplanır
Note on B7: Tanım: Bu alan manuel veri girişi içindir ¦ Neden önemli: Girilen değer tüm hesaplamaları ve raporu doğrudan etkiler ¦ Doğru giriş: İstenen türde değer girin ¦ Örnek: Tablo başlığına bakın ¦ Yanlışsa: Sonuçlar yanlış hesaplanır
Note on C7: Tanım: Bu alan manuel veri girişi içindir ¦ Neden önemli: Girilen değer tüm hesaplamaları ve raporu doğrudan etkiler ¦ Doğru giriş: İstenen türde değer girin ¦ Örnek: Tablo başlığına bakın ¦ Yanlışsa: Sonuçlar yanlış hesaplanır
Note on D7: Tanım: Bu alan manuel veri girişi içindir ¦ Neden önemli: Girilen değer tüm hesaplamaları ve raporu doğrudan etkiler ¦ Doğru giriş: İstenen türde değer girin ¦ Örnek: Tablo başlığına bakın ¦ Yanlışsa: Sonuçlar yanlış hesaplanır
Note on E7: Tanım: Bu alan manuel veri girişi içindir ¦ Neden önemli: Girilen değer tüm hesaplamaları ve raporu doğrudan etkiler ¦ Doğru giriş: İstenen türde değer girin ¦ Örnek: Tablo başlığına bakın ¦ Yanlışsa: Sonuçlar yanlış hesaplanır
Note on A8: Tanım: Bu alan manuel veri girişi içindir ¦ Neden önemli: Girilen değer tüm hesaplamaları ve raporu doğrudan etkiler ¦ Doğru giriş: İstenen türde değer girin ¦ Örnek: Tablo başlığına bakın ¦ Yanlışsa: Sonuçlar yanlış hesaplanır
Note on B8: Tanım: Bu alan manuel veri girişi içindir ¦ Neden önemli: Girilen değer tüm hesaplamaları ve raporu doğrudan etkiler ¦ Doğru giriş: İstenen türde değer girin ¦ Örnek: Tablo başlığına bakın ¦ Yanlışsa: Sonuçlar yanlış hesaplanır
Note on C8: Tanım: Bu alan manuel veri girişi içindir ¦ Neden önemli: Girilen değer tüm hesaplamaları ve raporu doğrudan etkiler ¦ Doğru giriş: İstenen türde değer girin ¦ Örnek: Tablo başlığına bakın ¦ Yanlışsa: Sonuçlar yanlış hesaplanır
Note on D8: Tanım: Bu alan manuel veri girişi içindir ¦ Neden önemli: Girilen değer tüm hesaplamaları ve raporu doğrudan etkiler ¦ Doğru giriş: İstenen türde değer girin ¦ Örnek: Tablo başlığına bakın ¦ Yanlışsa: Sonuçlar yanlış hesaplanır
Note on E8: Tanım: Bu alan manuel veri girişi içindir ¦ Neden önemli: Girilen değer tüm hesaplamaları ve raporu doğrudan etkiler ¦ Doğru giriş: İstenen türde değer girin ¦ Örnek: Tablo başlığına bakın ¦ Yanlışsa: Sonuçlar yanlış hesaplanır
Note on A9: Tanım: Bu alan manuel veri girişi içindir ¦ Neden önemli: Girilen değer tüm hesaplamaları ve raporu doğrudan etkiler ¦ Doğru giriş: İstenen türde değer girin ¦ Örnek: Tablo başlığına bakın ¦ Yanlışsa: Sonuçlar yanlış hesaplanır
Note on B9: Tanım: Bu alan manuel veri girişi içindir ¦ Neden önemli: Girilen değer tüm hesaplamaları ve raporu doğrudan etkiler ¦ Doğru giriş: İstenen türde değer girin ¦ Örnek: Tablo başlığına bakın ¦ Yanlışsa: Sonuçlar yanlış hesaplanır
Note on C9: Tanım: Bu alan manuel veri girişi içindir ¦ Neden önemli: Girilen değer tüm hesaplamaları ve raporu doğrudan etkiler ¦ Doğru giriş: İstenen türde değer girin ¦ Örnek: Tablo başlığına bakın ¦ Yanlışsa: Sonuçlar yanlış hesaplanır
Note on D9: Tanım: Bu alan manuel veri girişi içindir ¦ Neden önemli: Girilen değer tüm hesaplamaları ve raporu doğrudan etkiler ¦ Doğru giriş: İstenen türde değer girin ¦ Örnek: Tablo başlığına bakın ¦ Yanlışsa: Sonuçlar yanlış hesaplanır
Note on E9: Tanım: Bu alan manuel veri girişi içindir ¦ Neden önemli: Girilen değer tüm hesaplamaları ve raporu doğrudan etkiler ¦ Doğru giriş: İstenen türde değer girin ¦ Örnek: Tablo başlığına bakın ¦ Yanlışsa: Sonuçlar yanlış hesaplanır

## AKIS
AKIS — TaseronHakedisVeKesintiMutabakati
islem_id | kaynak_kart_id | onceki_durum | yeni_durum | tutar | bayrak | not
I-001 | KART-01 | ACIK | ISLEMDE | 1000 | OK | normal geçiş
I-002 | YETİM | ACIK | KAPALI | 0 | YETİM | kaynak_kart_id yok — yetim kayıt
I-003 | KART-02 | ACIK | KAPALI | 500 | GECERSIZ | geçersiz durum geçişi
I-004 | KART-03 | ISLEMDE | ISLEMDE | 250 | ZINCIR_KIRIK | ZİNCİR KIRIK — tutar zinciri sapması
kuyruk_kanit

## DEGISIKLIK_KAYDI
DEGISIKLIK KAYDI — TAŞERON/ALT YÜKLENİCİ HAKEDİŞ & KESİNTİ MUTABAKATI
Değişiklik Kaydı
Tarih | Sürüm | Değişiklik
09.08.2026 | 1.0 | İlk sürüm: KDV tevkifatı, stopaj, SGK ve teminat kesintileri; hakediş-ödeme mutabakatı, geç ödeme ve gecikme maliyeti.
Sürüm izi ve lisans bilgisi KAPAK sayfasında da yer alır.

## LISTELER
LISTELER — TAŞERON/ALT YÜKLENİCİ HAKEDİŞ & KESİNTİ MUTABAKATI
Açılır Liste Kaynakları
Evet/Hayır | İş Türü
Evet | Yapım
Hayır | Mal
Hizmet
Listeler AYARLAR sayfasındaki ayarlarla birlikte doğrulama aralıklarını besler.
Note on A6: Tanım: Bu alan manuel veri girişi içindir ¦ Neden önemli: Girilen değer tüm hesaplamaları ve raporu doğrudan etkiler ¦ Doğru giriş: İstenen türde değer girin ¦ Örnek: Tablo başlığına bakın ¦ Yanlışsa: Sonuçlar yanlış hesaplanır
Note on C6: Tanım: Bu alan manuel veri girişi içindir ¦ Neden önemli: Girilen değer tüm hesaplamaları ve raporu doğrudan etkiler ¦ Doğru giriş: İstenen türde değer girin ¦ Örnek: Tablo başlığına bakın ¦ Yanlışsa: Sonuçlar yanlış hesaplanır
Note on A7: Tanım: Bu alan manuel veri girişi içindir ¦ Neden önemli: Girilen değer tüm hesaplamaları ve raporu doğrudan etkiler ¦ Doğru giriş: İstenen türde değer girin ¦ Örnek: Tablo başlığına bakın ¦ Yanlışsa: Sonuçlar yanlış hesaplanır
Note on C7: Tanım: Bu alan manuel veri girişi içindir ¦ Neden önemli: Girilen değer tüm hesaplamaları ve raporu doğrudan etkiler ¦ Doğru giriş: İstenen türde değer girin ¦ Örnek: Tablo başlığına bakın ¦ Yanlışsa: Sonuçlar yanlış hesaplanır
Note on C8: Tanım: Bu alan manuel veri girişi içindir ¦ Neden önemli: Girilen değer tüm hesaplamaları ve raporu doğrudan etkiler ¦ Doğru giriş: İstenen türde değer girin ¦ Örnek: Tablo başlığına bakın ¦ Yanlışsa: Sonuçlar yanlış hesaplanır

## AYARLAR
AYARLAR — TAŞERON/ALT YÜKLENİCİ HAKEDİŞ & KESİNTİ MUTABAKATI
Ayarlar ve Eşikler (Formüle Sabit Sayı Girilmez)
Tüm katsayı ve eşikler bu sayfadadır. Mevzuat değişikliklerinde AYARLAR'dan güncellenir; formüller değişmez. Kaynağı Varsayım işaretli değerler kullanıcı tarafından doğrulanmalıdır.
Grup | Anahtar | Değer | Birim | Açıklama | kaynak | yururluk_tarihi | dogrulama_tarihi
Genel | firmaUnvani | Örnek Yapı A.Ş. | metin | Rapor başlığında görünen firma adı | Kullanıcı | 09.08.2026 | 09.08.2026
Genel | raporTarihi |  | tarih | Dosyadaki tek tarih kaynağı; tüm rapor tarihleri buradan okunur. | Kullanıcı | 09.08.2026 | 09.08.2026
Vergi | KdvOrani | 20% | oran | Katma değer vergisi oranı. | KDV Kanunu md.28 | 25.10.1984 | 09.08.2026
Vergi | KdvTevkifatOrani | 4% | oran | Yapım işlerinde sorumlu sıfatıyla tevkif edilen KDV oranı (4/10). | KDV Genel Uygulama Tebliği | 26.04.2018 | 09.08.2026
Vergi | GelirVergisiStopajOrani | 5% | oran | Hakediş ödemelerinde kesilen gelir vergisi stopajı oranı. | GVK md.94 | 01.01.2006 | 09.08.2026
Kesinti | SgkKesintiOrani | 20% | oran | Alt işveren prim sorumluluğu kapsamında ayrıştırılan SGK kesinti oranı. | 5510 s. Kanun; sözleşme hükmü | 01.10.2008 | 09.08.2026
Kesinti | TeminatOrani | 5% | oran | Sözleşme teminat kesintisi oranı. | Sözleşme hükmü | 09.08.2026 | 09.08.2026
Ödeme | VadeGun | 60 | gün | Taşeron hakediş ödemelerinde ortalama vade günü. | Sözleşme hükmü | 09.08.2026 | 09.08.2026
Ödeme | GecikmeFaizOrani | 15% | oran | Yıllık gecikme faizi oranı (geç ödeme maliyeti hesabı). | TBK md.117-120; sözleşme hükmü | 11.01.2011 | 09.08.2026
Eşik | MutabakatTolerans | 100 | ₺ | Mutabakat farkı kabul toleransı (₺). | Varsayım | 09.08.2026 | 09.08.2026
Eşik | MutabakatFarkiEsik | 2% | oran | Mutabakat farkı oranı uyarı eşiği. | Varsayım | 09.08.2026 | 09.08.2026
Eşik | GecOdemeEsik | 30 | gün | Geç ödeme uyarı eşiği (gün). | Varsayım | 09.08.2026 | 09.08.2026
Eşik | KesintiEsik | 25% | oran | Toplam kesinti oranı uyarı eşiği. | Varsayım | 09.08.2026 | 09.08.2026
Eşik | AnomaliZEsik | 200% | oran | Hakediş anomali ¦Z¦ eşiği. | Varsayım | 09.08.2026 | 09.08.2026
Eşik | VeriKaliteIyiEsik | 90 | puan | Kalite skoru iyi eşiği. | Varsayım | 09.08.2026 | 09.08.2026
Eşik | VeriKaliteOrtaEsik | 70 | puan | Kalite skoru orta eşiği. | Varsayım | 09.08.2026 | 09.08.2026
Eşik | VeriKaliteUyariCeza | 10 | puan | Her WARN için skor cezası. | Varsayım | 09.08.2026 | 09.08.2026
Senaryo | SenaryoKotumserKat | 10% | oran | Kötümser senaryo çarpanı. | Varsayım | 09.08.2026 | 09.08.2026
Senaryo | SenaryoIyimserKat | 10% | oran | İyimser senaryo çarpanı. | Varsayım | 09.08.2026 | 09.08.2026
Duyarlılık | DuyarliDegisim | 5% | oran | Tornado analizinde değişim oranı. | Varsayım | 09.08.2026 | 09.08.2026
Duyarlılık | ParetoEsikOran | 50% | oran | Hakediş yoğunlaşması yüksek kabul eşiği. | Varsayım | 09.08.2026 | 09.08.2026
Tahmin | P90Kuantil | 90% | oran | Yüzdelik dağılım analizinde P90 kuantil değeri. | Varsayım | 09.08.2026 | 09.08.2026
Tahmin | TahminBantOrani | 10% | oran | Hakediş tahmin aralığı bant oranı. | Varsayım | 09.08.2026 | 09.08.2026
Nakit | IskontoOrani | 10% | oran | Nakit akışı net bugünkü değer hesabında iskonto oranı. | Varsayım | 09.08.2026 | 09.08.2026
Not: raporTarihi dışında TODAY()/NOW() gibi volatil fonksiyon kullanılmaz.
Gelişmiş ayarlar; ana kullanıcının değiştirmesi gerekmez.
[8 empty] | durum_haritasi | durum_id | durum_adi | izinli_sonraki | kategori
[8 empty] | HARITA | ACIK | Açık | ISLEMDE | acik
[8 empty] | HARITA | ISLEMDE | İşlemde | KAPALI | acik
[8 empty] | HARITA | KAPALI | Kapalı | - | kapali
[8 empty] | HARITA | GECERSIZ | Geçersiz geçiş uyarısı | - | kapali
Note on C6: Tanım: firmaUnvani ¦ Neden önemli: Rapor başlığında görünen firma adı ¦ Doğru giriş: Açıklamaya uygun değer ¦ Örnek: Tablo sütununa bakın ¦ Yanlışsa: Tüm hesaplamalar etkilenir
Note on C7: Tanım: raporTarihi ¦ Neden önemli: Dosyadaki tek tarih kaynağı; tüm rapor tarihleri buradan okunur. ¦ Doğru giriş: Açıklamaya uygun değer ¦ Örnek: Tablo sütununa bakın ¦ Yanlışsa: Tüm hesaplamalar etkilenir
Note on C8: Tanım: KdvOrani ¦ Neden önemli: Katma değer vergisi oranı. ¦ Doğru giriş: Açıklamaya uygun değer ¦ Örnek: Tablo sütununa bakın ¦ Yanlışsa: Tüm hesaplamalar etkilenir
Note on C9: Tanım: KdvTevkifatOrani ¦ Neden önemli: Yapım işlerinde sorumlu sıfatıyla tevkif edilen KDV oranı (4/10). ¦ Doğru giriş: Açıklamaya uygun değer ¦ Örnek: Tablo sütununa bakın ¦ Yanlışsa: Tüm hesaplamalar etkilenir
Note on C10: Tanım: GelirVergisiStopajOrani ¦ Neden önemli: Hakediş ödemelerinde kesilen gelir vergisi stopajı oranı. ¦ Doğru giriş: Açıklamaya uygun değer ¦ Örnek: Tablo sütununa bakın ¦ Yanlışsa: Tüm hesaplamalar etkilenir
Note on C11: Tanım: SgkKesintiOrani ¦ Neden önemli: Alt işveren prim sorumluluğu kapsamında ayrıştırılan SGK kesinti oranı. ¦ Doğru giriş: Açıklamaya uygun değer ¦ Örnek: Tablo sütununa bakın ¦ Yanlışsa: Tüm hesaplamalar etkilenir
Note on C12: Tanım: TeminatOrani ¦ Neden önemli: Sözleşme teminat kesintisi oranı. ¦ Doğru giriş: Açıklamaya uygun değer ¦ Örnek: Tablo sütununa bakın ¦ Yanlışsa: Tüm hesaplamalar etkilenir
Note on C13: Tanım: VadeGun ¦ Neden önemli: Taşeron hakediş ödemelerinde ortalama vade günü. ¦ Doğru giriş: Açıklamaya uygun değer ¦ Örnek: Tablo sütununa bakın ¦ Yanlışsa: Tüm hesaplamalar etkilenir
Note on C14: Tanım: GecikmeFaizOrani ¦ Neden önemli: Yıllık gecikme faizi oranı (geç ödeme maliyeti hesabı). ¦ Doğru giriş: Açıklamaya uygun değer ¦ Örnek: Tablo sütununa bakın ¦ Yanlışsa: Tüm hesaplamalar etkilenir
Note on C15: Tanım: MutabakatTolerans ¦ Neden önemli: Mutabakat farkı kabul toleransı (₺). ¦ Doğru giriş: Açıklamaya uygun değer ¦ Örnek: Tablo sütununa bakın ¦ Yanlışsa: Tüm hesaplamalar etkilenir
Note on C16: Tanım: MutabakatFarkiEsik ¦ Neden önemli: Mutabakat farkı oranı uyarı eşiği. ¦ Doğru giriş: Açıklamaya uygun değer ¦ Örnek: Tablo sütununa bakın ¦ Yanlışsa: Tüm hesaplamalar etkilenir
Note on C17: Tanım: GecOdemeEsik ¦ Neden önemli: Geç ödeme uyarı eşiği (gün). ¦ Doğru giriş: Açıklamaya uygun değer ¦ Örnek: Tablo sütununa bakın ¦ Yanlışsa: Tüm hesaplamalar etkilenir
Note on C18: Tanım: KesintiEsik ¦ Neden önemli: Toplam kesinti oranı uyarı eşiği. ¦ Doğru giriş: Açıklamaya uygun değer ¦ Örnek: Tablo sütununa bakın ¦ Yanlışsa: Tüm hesaplamalar etkilenir
Note on C19: Tanım: AnomaliZEsik ¦ Neden önemli: Hakediş anomali ¦Z¦ eşiği. ¦ Doğru giriş: Açıklamaya uygun değer ¦ Örnek: Tablo sütununa bakın ¦ Yanlışsa: Tüm hesaplamalar etkilenir
Note on C20: Tanım: VeriKaliteIyiEsik ¦ Neden önemli: Kalite skoru iyi eşiği. ¦ Doğru giriş: Açıklamaya uygun değer ¦ Örnek: Tablo sütununa bakın ¦ Yanlışsa: Tüm hesaplamalar etkilenir
Note on C21: Tanım: VeriKaliteOrtaEsik ¦ Neden önemli: Kalite skoru orta eşiği. ¦ Doğru giriş: Açıklamaya uygun değer ¦ Örnek: Tablo sütununa bakın ¦ Yanlışsa: Tüm hesaplamalar etkilenir
Note on C22: Tanım: VeriKaliteUyariCeza ¦ Neden önemli: Her WARN için skor cezası. ¦ Doğru giriş: Açıklamaya uygun değer ¦ Örnek: Tablo sütununa bakın ¦ Yanlışsa: Tüm hesaplamalar etkilenir
Note on C23: Tanım: SenaryoKotumserKat ¦ Neden önemli: Kötümser senaryo çarpanı. ¦ Doğru giriş: Açıklamaya uygun değer ¦ Örnek: Tablo sütununa bakın ¦ Yanlışsa: Tüm hesaplamalar etkilenir
Note on C24: Tanım: SenaryoIyimserKat ¦ Neden önemli: İyimser senaryo çarpanı. ¦ Doğru giriş: Açıklamaya uygun değer ¦ Örnek: Tablo sütununa bakın ¦ Yanlışsa: Tüm hesaplamalar etkilenir
Note on C25: Tanım: DuyarliDegisim ¦ Neden önemli: Tornado analizinde değişim oranı. ¦ Doğru giriş: Açıklamaya uygun değer ¦ Örnek: Tablo sütununa bakın ¦ Yanlışsa: Tüm hesaplamalar etkilenir
Note on C26: Tanım: ParetoEsikOran ¦ Neden önemli: Hakediş yoğunlaşması yüksek kabul eşiği. ¦ Doğru giriş: Açıklamaya uygun değer ¦ Örnek: Tablo sütununa bakın ¦ Yanlışsa: Tüm hesaplamalar etkilenir
Note on C27: Tanım: P90Kuantil ¦ Neden önemli: Yüzdelik dağılım analizinde P90 kuantil değeri. ¦ Doğru giriş: Açıklamaya uygun değer ¦ Örnek: Tablo sütununa bakın ¦ Yanlışsa: Tüm hesaplamalar etkilenir
Note on C28: Tanım: TahminBantOrani ¦ Neden önemli: Hakediş tahmin aralığı bant oranı. ¦ Doğru giriş: Açıklamaya uygun değer ¦ Örnek: Tablo sütununa bakın ¦ Yanlışsa: Tüm hesaplamalar etkilenir
Note on C29: Tanım: IskontoOrani ¦ Neden önemli: Nakit akışı net bugünkü değer hesabında iskonto oranı. ¦ Doğru giriş: Açıklamaya uygun değer ¦ Örnek: Tablo sütununa bakın ¦ Yanlışsa: Tüm hesaplamalar etkilenir

## KILAVUZ
KILAVUZ — TAŞERON/ALT YÜKLENİCİ HAKEDİŞ & KESİNTİ MUTABAKATI
Kullanım Kılavuzu
1. Ne yapar?
2. Hangi sayfa sırasıyla gidilir?
3. Sarı hücreler ne demek?
4. Kesintiler nasıl hesaplanır?
5. Mutabakat nasıl çalışır?
6. Karar nasıl okunur?
7. Güvenlik ve KVKK
8. Kaynaklar ve varsayımlar
9. Ortam beyanı
10. Yasal çekince
Bu araç karar destek amaçlıdır; mali müşavirlik ve hukuk danışmanlığı yerine geçmez. Kesinti oranları ve vade koşulları sözleşmeden, gecikme faizi mevzuattan teyit edilmelidir.
ExcelArşiv ¦ Taşeron/Alt Yüklenici Hakediş & Kesinti Mutabakatı ¦ Rev 1.0 ¦ 2026-08-09